## Información del proyecto
Proyecto: |  |  |  | Software Expediente Digital
|  |  | Fecha de inicio: | 2020-03-30
Días planeados de trabajo: |  |  |  | 20
Fecha de fin: |  |  |  | 2020-04-19
[11 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Requerimiento | proyecto | Descripción de tarea | Duración de la etapa (horas) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2020-03-30 to 2020-06-27
1 | Crear proyecto angular | SPA Angular 6 | Creacion de proyecto angular | 1 | No Aplica | No Aplica | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | Completado |  | Completar fecha de finalización | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2020-03-30
|  |  | Agregar depedencias | 1 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | bar: 2020-03-30
|  |  | Incluir plantilla | 1 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | bar: 2020-03-30
|  |  | configurar enviroment | 1 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | bar: 2020-03-30
| Crear estructura WebApi | Web Api .net Core | crear proyecto | 1 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | bar: 2020-03-30
|  |  | agregar dependencia | 1 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | bar: 2020-03-30
|  |  | crear capa de servicios | 1 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | bar: 2020-03-30
|  |  | crear capa controladores | 1 |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | bar: 2020-03-31
|  |  | crear capa de modelos | 1 |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | bar: 2020-03-31
|  |  | Crear logica conexión office 365(AzureAD) | 4 |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | bar: 2020-03-31
|  |  | crear capa utils and helpers | 2 |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | bar: 2020-03-31
| Comunicar proyecto angular con webApi | SPA & Web Api | Crear rutas end point | 2 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | bar: 2020-04-01
|  |  | Crear servicio | 2 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | bar: 2020-04-01
|  |  | Crear modelo | 2 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | bar: 2020-04-01
| Crear modelo entidad relacion | Base de datos | Crear modelo | 6 |  |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | bar: 2020-04-02
|  |  | Crear Script | 3 |  |  | 2020-04-02 | 2020-04-02 | bar: 2020-04-02
| Funcionalidad formulario Ciudadano | Frond y Back | Crear el formulario en angular | 8 |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | bar: 2020-04-03
|  |  | Crear la logica de persistencia | 4 |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | bar: 2020-04-04
|  |  | enviar formulario via https | 2 |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-04 | bar: 2020-04-04
| comunicar webapi con base de datos | Base de datos y Web Api | crear entidades | 3 |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-05 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-05
|  |  | Agregar Entity Framework | 2 |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | bar: 2020-04-05
|  |  | definir patron repositorio | 4 |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | bar: 2020-04-05
|  |  | Codificar servicios (solo de formulario ciudadano) | 4 |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 | bar: 2020-04-05
| Aprovisionamiento de servidores | servidores linux | instalar motor de base de datos, configurar servidor ngix, configurar seguridad y recursos | 4
| Crear mecanismo automatico de reparto | WebApi | Crear mecanismo de scheduled (tareas programadas) en web api | 4
|  |  | Crear la logica que permita consultar automaticamente la cantidad de tutelas registradas y poder asignarlas a los diferentes magistrados de acuerdo a las reglas de negocio | 8
| Funcionalidad formulario Ciudadano | Frond y Back | Crear el formulario en angular | 8
|  |  | Crear la logica de persistencia | 4
|  |  | enviar formulario via https | 2
| Funcionalidad Gestor tutelas | Frond y Back | Crear formularios angular | 8
|  |  | Crear logica de persistencia | 6
|  |  | Crear logica por rol | 4
SOFTWARE INDUSTRIA

## Información del proyecto (2) (hidden)
Proyecto: | [5 empty] | Software Expediente Digital
[5 empty] | Fecha de inicio: | 2020-03-30
Días planeados de trabajo: | [5 empty] | 8
Fecha de fin: | [5 empty] | 2020-04-07
[14 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | MODULO | Requerimiento | proyecto | Historia de usuario | Descripción de tarea | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2020-03-30 to 2020-06-27
1 | Caracteristica | Crear modelo entidad relacion | Base de datos | NA | Crear modelo | 3 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-03 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Crear Script | 3 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-03 | 2019-08-05 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
3 | Caracteristica | Crear estructura WebApi | Web Api .net Core | NA | crear proyecto | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
4 |  |  |  |  | agregar dependencia | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
5 |  |  |  |  | crear capa de servicios | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-03 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
6 |  |  |  |  | crear capa controladores | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-03 | 2019-08-03 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
7 |  |  |  |  | crear capa de modelos | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-03 | 2019-08-04 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
8 |  |  |  |  | crar capa de pruebas unitarias | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-04 | 2019-08-04 |  | No comenzado | [92 empty] | 0 | 0
9 |  |  |  |  | crear capa utils and helpers | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-04 | 2019-08-05 |  | No comenzado
10 | Caracteristica | comunicar webapi con base de datos | Base de datos y Web Api | NA | crear entidades | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | No comenzado
11 |  |  |  |  | Agregar Entity Framework | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | No comenzado
12 |  |  |  |  | definir patron repositorio | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-07 | 2019-08-08 |  | No comenzado
13 |  |  |  |  | Codificar servicios | 3 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-10 |  | No comenzado
14 | Caracteristica | Crear proyecto angular | SPA Angular 6 | NA | Creacion de proyecto angular | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | No comenzado
15 |  |  |  |  | Agregar depedencias | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | No comenzado
16 |  |  |  |  | Incluir plantilla ultima | 3 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-02 | 2019-08-04 |  | No comenzado
17 |  |  |  |  | configurar enviroment | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-04 | 2019-08-05 |  | No comenzado
18 | Caracteristica | Comunicar proyecto angular con webApi | SPA & Web Api | NA | Crear rutas end point | 3 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-07 |  | No comenzado
19 |  |  |  |  | Crear servicio | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-08 | 2019-08-09 |  | No comenzado
20 |  |  |  |  | Crear modelo | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-09 | 2019-08-10 |  | No comenzado
21 | seguridad | Implementar mecanismo de seguridad JWT | SPA & Web Api | NA | Creando filtro http request | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-11 | 2019-08-11 |  | No comenzado
22 |  |  |  |  | Crear servicio User | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | No comenzado
23 |  |  |  |  | Persistir token | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | No comenzado
24 | Trazabilidad | Conectar con api de Log y trazabilidad | SPA & Web Api | NA | Rutas end point | 2 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-12 | 2019-08-13 |  | No comenzado
25 |  |  |  |  | Crear servicio | 1 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2019-08-13 | 2019-08-13 |  | No comenzado
26 |  |  |  |  | Crear modelo | 1 |  |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | No comenzado
27 | Autenticación y autorización | Login | back | como usuario quiero ingresar al sistema para poder hacer uso de él de acuerdo a Mi rol | Crear servicio | 1 |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | No comenzado
28 |  |  | Front |  | Crear componentes | 1 |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | No comenzado
29 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-16 |  | No comenzado
30 | Autenticacion y autorizacion | Listar y modificar Informacion de perfil | back | Como usuario quiero poder actualizar la informacion de perfil para tener los datos al dia | Crear servicio | 1 |  |  |  | 2019-08-17 | 2019-08-17 |  | No comenzado
31 |  |  | Front |  | Crear componentes | 1 |  |  |  | 2019-08-17 | 2019-08-17 |  | No comenzado
32 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 4 |  |  |  | 2019-08-18 | 2019-08-21 |  | No comenzado
33 | Gestion | Gestion usuario internos | back | Como usuario quiero poder listar la información de los usuario internos y externos registrados en el sistema para poder darles mantenimiento | Crear servicio | 5 |  |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-25 |  | No comenzado
34 |  |  | Front |  | Crear componentes | 3 |  |  |  | 2019-08-24 | 2019-08-26 |  | No comenzado
35 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-27 |  | No comenzado
36 |  | gestion usuario externos | back |  | Crear servicio | 7 |  |  |  | 2019-08-25 | 2019-08-31 |  | No comenzado
37 |  |  | Front |  | Crear componentes | 3 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-28 |  | No comenzado
38 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 3 |  |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-31 |  | No comenzado
39 | Gestion | Gestion de estructuras personalizadas | back | Como usuario quiero gestionar las estructuras de datos relacionadas a las formulas de los análisis para poder dar soporte a cambio y gestión de las mismas | Crear servicio | 14 |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-09-14 |  | No comenzado
40 |  |  | Front |  | Crear componentes | 7 |  |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-10 |  | No comenzado
41 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 6 |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  | No comenzado
42 | Gestion | Gestion de equipos de laboratorio | back | Como usuario quiero poder listar la información de los equipos físicos de análisis para poder gestionar el inventario y estado de los mismos | Crear servicio | 4 |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-20 |  | No comenzado
43 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-20 |  | No comenzado
44 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-09-21 | 2019-09-22 |  | No comenzado
45 | Gestion | Gestion de reactivos | back | Como usuario quiero poder gestionar los reactivos para tener un control manual del uso en el laboratorio | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-25 |  | No comenzado
46 |  |  | Front |  | Crear componentes | 3 |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 |  | No comenzado
47 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-27 |  | No comenzado
48 | Gestion | Gestion de clientes | back | Como usuario quiero poder listar y modificar la informacion de los clientes para gestionar la informacion de los mismos | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-09-28 | 2019-09-30 |  | No comenzado
49 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  | No comenzado
50 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 |  | No comenzado
51 | Gestion | gestion de clientes | back | Como usuario quiero poder listar y modificar la informacion geografica de los clientes para permitir identificar la ubicación en diferentes zonas geograficas | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-03 | 2019-10-05 |  | No comenzado
52 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-05 |  | No comenzado
53 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-05 | 2019-10-06 |  | No comenzado
54 | Gestion | Configuracion del sistema | back | Como usuario debo poder realizar la configuracion de los campos parametricos para permitir al sistema trabajar con convensiones de datos ejemplo ciudades, tipos de identificacion etc.. | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | No comenzado
55 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-17 |  | No comenzado
56 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 |  | No comenzado
57 | trazabilidad | Ingreso de muestras | back | como usuario quiero ingresar y parametrizar muestras en el sistema para el control de los procesos de laboratorio | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-09 |  | No comenzado
58 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-09 |  | No comenzado
59 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-10 |  | No comenzado
60 | trazabilidad | Analisis de muestras | back | como usuario quiero gestionar el análisis de las muestras para gestionar el proceso de laboratorio | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-13 |  | No comenzado
61 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-13 |  | No comenzado
62 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-13 | 2019-10-14 |  | No comenzado
63 | trazabilidad | Resultados muestras | back | Como usuario quiero cargar al sistema los resultados de las muestras para gestionar el proceso de laboratorio | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-13 |  | No comenzado
64 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-13 |  | No comenzado
65 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-13 | 2019-10-14 |  | No comenzado
66 | trazabilidad | Configuracion de contramuestras | back | como usuario quiero ingresar y parametrizar las contra-muestras en el sistema para el control de los procesos de laboratorio | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | No comenzado
67 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-17 |  | No comenzado
68 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 |  | No comenzado
69 | Gestión de memorias de calculo | Gestion de resultados analisis en memorias de calculo | back | Yo como usuario puedo llevar el registro de los datos primarios de cada analisis | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-19 | 2019-10-21 |  | No comenzado
70 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-20 | 2019-10-21 |  | No comenzado
71 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-22 |  | No comenzado
72 | Gestión regulación | Parametrizacion de documentos y normatividad | back | Yo como usuario puedo llevar el control de la normatividad y regulación e criterios | Crear servicio | 2 |  |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-24 |  | No comenzado
73 |  |  | Front |  | Crear componentes | 1 |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  | No comenzado
74 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | No comenzado
75 | Aprobar resultados | aprobacion de resultados | back | Yo como usuario puedo revisar los datos para cada memoria | Crear servicio | 2 |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-27 |  | No comenzado
76 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-27 |  | No comenzado
77 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-10-28 |  | No comenzado
78 | Visializacion avance muestra | informes de visualizacion | back | Yo como usuario puedo llevar el avance de cada muestra y validar su reporte | Crear servicio | 3 |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-28 |  | No comenzado
79 |  |  | Front |  | Crear componentes | 2 |  |  |  | 2019-10-27 | 2019-10-28 |  | No comenzado
80 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 2 |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-29 |  | No comenzado
81 | Caracteristica | Planificacion de pruebas | back | NA | Pruebas de carga | 5 |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-19 |  | No comenzado
82 |  |  | Front |  | pruebas funcionales y de carga | 6 |  |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-25 |  | No comenzado
83 | Caracteristica | ejecucion de pruebas | back | NA | Pruebas de carga | 6 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-31 |  | No comenzado
84 |  |  | Front |  | pruebas funcionales y de carga | 6 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-31 |  | No comenzado
85 | Caracteristica | refactorizacion | back | NA | Crear servicio | 26 |  |  |  | 2019-10-06 | 2019-10-31 |  | No comenzado
86 |  |  | Front |  | Consumir servicio rest | 26 |  |  |  | 2019-10-06 | 2019-10-31 |  | No comenzado
87 | Documentacion |  |  |  | Documento de arquitectura | 31 |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-31 |  | No comenzado
88 |  |  |  |  | Manual tecnico | 31 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | No comenzado
89 |  |  |  |  | Manual de usuario | 31 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | No comenzado
90 | puntos de control |  |  |  | punto de control 1 | 1 |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 |  | No comenzado
91 |  |  |  |  | punto de control 2 | 1 |  |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 |  | No comenzado
92 |  |  |  |  | punto de control 3 | 1 |  |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 |  | No comenzado
93 |  |  |  |  | punto de control 4 | 1 |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  | No comenzado
94 |  |  |  |  | punto de control 5 | 1 |  |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 |  | No comenzado
95 |  |  |  |  | punto de control 6 | 1 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | No comenzado
96 |  |  |  |  | punto de control 7 | 1 |  |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-16 |  | No comenzado
97 |  |  |  |  | punto de control 8 | 1 |  |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-23 |  | No comenzado
98 |  |  |  |  | punto de control 9 | 1 |  |  |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | No comenzado
99 |  |  |  |  | punto de control 10 | 1 |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | No comenzado
100 |  |  |  |  | punto de control 11 | 1 |  |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  | No comenzado
101 |  |  |  |  | punto de control 12 | 1 |  |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  | No comenzado
102 |  |  |  |  | punto de control 13 | 1 |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  | No comenzado
SOFTWARE INDUSTRIA